## Sheet1
附件
徂汶景区2023年度衔接资金项目建设完成情况表
序号 | 项目名称 | 项目主要建设内容及完成情况 | 资金使用情况 | 绩效目标实现情况
1 | 泰安市聚源纸业有限公司卫生纸加工项目 | 建设卫生纸半加工项目。主要包括：根据项目生产要求，对原有村委大门进行改造加宽；对原有西厂房进行改建；在村委院东侧新建一处厂房；购买流水线加工设备一套。 目前均已按照实施方案完成建设任务。 | 项目总投资41.41926万元，其中衔接资金投入40万元，目前已按照合同约定报账。 | 已完成
2 | 杜家庄道路建设项目 | 村内巷道长346米，宽4米，厚0.15米，村内巷道长233米，宽3米，厚0.15米。 目前均已按照实施方案完成建设任务。 | 项目总投资22.508356万元，其中衔接资金投入22万元，目前已按照合同约定报账。 | 已完成
3 | 小埠前村排水沟建设项目 | 1、排水沟新建128米，宽0.7米，高0.5米，C15混凝土垫层厚0.05米，两侧砌筑厚0.12米砖墙，沟底及砖墙水泥砂浆抹面，上铺设树脂盖板0.5*0.7米；2、排水沟维修168米，拆除原破损排水沟并新建，规格同上；3、外环路排水沟新建130米，拆除原破损排水沟并新建，规格宽0.5米，高0.3米，C15混凝土垫层厚0.05米，两侧砌筑厚0.12米砖墙，沟底及砖墙水泥砂浆抹面，通过巷道的位置设置树脂盖板0.5*0.7米；4、原排水沟清理加设树脂盖板0.5*0.7米，共331米。 目前均已按照实施方案完成建设任务。 | 项目总投资20.346122万元，其中衔接资金投入20万元，目前已按照合同约定报账。 | 已完成
4 | 西埠前道路建设项目 | 西埠前村3条主干道修建（拆除新建），共长300米，宽4米，厚0.2米。 目前均已按照实施方案完成建设任务。 | 项目总投资20.3388万元，其中衔接资金投入20万元，目前已按照合同约定报账。 | 已完成
5 | 南黄崖村道路建设项目 | 南黄崖村巷道硬化，长415.4米，宽4米，厚0.15米，巷道长78.8米，宽3米，厚0.15米。 目前均已按照实施方案完成建设任务。 | 项目总投资20.209904万元，其中衔接资金投入20万元，目前已按照合同约定报账。 | 已完成
6 | 宽店村渠道建设项目 | 需新修田间渠道1700米，宽0.3米，高0.4米。 目前均已按照实施方案完成建设任务。 | 项目总投资40.730863万元，其中衔接资金投入40万元，目前已按照合同约定报账。 | 已完成
7 | 姬家庄巷道建设项目 | 巷道硬化328米 ，宽2.5米，厚0.12米，巷道硬化363米 ，宽2米，厚0.12米。 目前均已按照实施方案完成建设任务。 | 项目总投资13.82124万元，其中衔接资金投入12万元，目前已按照合同约定报账。 | 确定能完成
8 | 留送村道路建设项目 | 对留送桥至泰化路道路破损进行拆除修复，长200米，宽6米，厚0.2米，对全路段进行沥青铺设，长620米，宽6米，厚0.05米。 目前均已按照实施方案完成建设任务。 | 项目总投资36.46644万元，其中衔接资金投入36万元，目前已按照合同约定报账。 | 已完成
9 | 李家峪村道路及亮化建设项目 | 1、道路建设长328米，宽4米，长92米，宽3米，均需清理后铺设0.05米厚沥青混凝土；2、安装巷道太阳能灯300套，高6米路太阳能灯50套。 目前均已按照实施方案完成建设任务。 | 项目总投资30.220536万元，其中衔接资金投入30万元，目前已按照合同约定报账。 | 已完成
10 | 2023年前寺村乡村振兴示范带动基地建设项目 | 新建洗澡堂1处，新建130平方：面积11米*11米+3米*3米=130平米 | 项目总投资42万元，其中衔接资金投入40万元，目前已按照合同约定报账。 | 已完成
11 | 2023年后寺村樱桃保温大棚项目 | 1、新建樱桃大棚2个：长40米，宽20米，高6米，樱桃树120棵；2、深井1个。 目前均已按照实施方案完成建设任务。 | 项目总投资42万元，其中衔接资金投入40万元，目前已按照合同约定报账。 | 已完成
12 | 2023年大西庄扶贫车间升级提升项目 | 车间改造、新增新风系统、地面处理、新增煎饼设备等。 目前均已按照实施方案完成建设任务。 | 项目总投资43万元，其中衔接资金投入40万元，目前已按照合同约定报账。 | 已完成
13 | 2023年天宝镇颜前颜后通村道路建设项目 | 硬化道路【1700米*3.5米（平均宽度）+110米*4米（平均宽度）】*0.15米。 目前均已按照实施方案完成建设任务。 | 项目总投资59.4万元，其中衔接资金投入58万元，目前已按照合同约定报账。 | 已完成
14 | 2023年天宝镇小西峪大西峪村通村道路建设项目 | 硬化道路826*4米（平均宽度）*0.15米。 目前均已按照实施方案完成建设任务。 | 项目总投资30.7万元，其中衔接资金投入30万元，目前已按照合同约定报账。 | 已完成
15 | 2023年天宝镇庄庄村环村道路建设项目 | 硬化道路895米*4米（平均宽度）*0.15米。 目前均已按照实施方案完成建设任务。 | 项目总投资33.3万元，其中衔接资金投入32万元，目前已按照合同约定报账。 | 已完成
16 | 2023年天宝镇大东庄村寨山东村亮化工程项目 | 安装太阳能路灯104盏。 目前均已按照实施方案完成建设任务。 | 项目总投资24万元，其中衔接资金投入20万元，目前已按照合同约定报账。 | 已完成
17 | 2023年小东庄村美丽乡村提升项目 | 1、村内主要道路，垒排水沟200米*2米*0.15米 2、村委后面至东到东关路拓展硬化400米*4米（平均宽度）*0.15米，安装路灯20盏 3、文化广场安装3头闪光灯一台。 目前均已按照实施方案完成建设任务。 | 项目总投资26万元，其中衔接资金投入20万元，目前已按照合同约定报账。 | 已完成
18 | 2023年化马湾乡化马湾村产业建设项目 （农特产品购销市场） | 新建农特产品购销市场10座。 目前均已按照实施方案完成建设任务。 | 项目总投资40.13万元，其中衔接资金投入40万元，目前已按照合同约定报账。 | 已完成
19 | 2023年化马湾乡河东村产业建设项目 （蔬菜种植基地）（市派第一书记） | 计划投资40万元，新打机井一眼（井深80米，配套智能化井房一套，)新建2座看护房共18平方米，新建冬暖式大棚2座（长度均为54米，其中一座宽18米，另一座13米）。 目前均已按照实施方案完成建设任务。 | 项目总投资40.15万元，其中衔接资金投入40万元，目前已按照合同约定报账。 | 已完成
20 | 2023年化马湾乡洪山村产业建设项目 （樱桃种植基地） | 新打机井1眼(井深260m、配套智能化井房1套、潜水泵、泵管、井下电缆、井壁管等成井及配套设备，满足使用要求)、埋设PE63mm管道100m、布设N30滴灌灌14880m、埋设低压电缆500m、购置看护房1座、土地平整35亩、种植樱桃幼苗19392株(品种为黄蜜、布鲁克斯、美早)。 目前均已按照实施方案完成建设任务。 | 项目总投资40.26万元，其中衔接资金投入40万元，目前已按照合同约定报账。 | 已完成
21 | 2023年化马湾乡洪河村基础设施建设项目 | 购置安装太阳能路灯131套，包含基础、预埋铁件等所有附件。 目前均已按照实施方案完成建设任务。 | 项目总投资20.08万元，其中衔接资金投入20万元，目前已按照合同约定报账。 | 已完成
22 | 2023年化马湾乡南韩村基础设施 建设项目 | 沥青硬化路面3220平方米，厚度为5厘米，购置安装太阳能路灯63套，包含基础、预埋铁件等所有附件。 目前均已按照实施方案完成建设任务。 | 项目总投资30.09万元，其中衔接资金投入30万元，目前已按照合同约定报账。 | 已完成
23 | 2023年化马湾乡沙沟村基础设施 建设项目 | 沥青硬化路面654m，宽4m，厚5cm，总计2616 m²。混凝士硬化路面572m宽2.5m，厚15cm。总计1430m²。 目前均已按照实施方案完成建设任务。 | 项目总投资30.91万元，其中衔接资金投入30万元，目前已按照合同约定报账。 | 已完成
24 | 2023年化马湾乡牛山村基础设施建设项目 | 硬化路面341.5m²，厚度为15cm;新建安全防护栏13.7m，高1.5m，材质为防腐木;购置安装太阳能路灯105套，包含基础、预埋铁件等所有附件。 目前均已按照实施方案完成建设任务。。 | 项目总投资20.14万元，其中衔接资金投入20万元，目前已按照合同约定报账。 | 已完成
25 | 2023年化马湾乡水峪村础设施建设项目 | 沥青硬化路面 112m ，宽 5m ，厚 5cm，小计 560m2。沥青硬化路面530m ，宽 4m ，厚 5cm，小计 2120m2。总计 2680m2。 目前均已按照实施方案完成建设任务。 | 项目总投资18.224万元，其中衔接资金投入17万元，目前已按照合同约定报账。 | 已完成
26 | 2023年化马湾乡洼里村础设施建设项目 | 混凝土硬化路面1273.22m ，宽 4m ，厚 15cm，总计5092.87m2。 目前均已按照实施方案完成建设任务。 | 项目总投资51万元，其中衔接资金投入49万元，目前已按照合同约定报账。 | 已完成
27 | 2023年化马湾乡茌家庄村础设施建设项目 | 混凝土硬化路面 450m ，宽 5m ，厚 15cm，总计 2250m2。 目前均已按照实施方案完成建设任务。 | 项目总投资22.5315万元，其中衔接资金投入21万元，目前已按照合同约定报账。 | 已完成
28 | 徂汶景区滨河片区东颜张村基础设施建设项目 | 项目建设地点位于东颜张村北，计划建设南北长290米，南段长119米东西宽4米，北段长171米宽5米，水泥混合料基础沥青路面。 目前均已按照实施方案完成建设任务。 | 项目总投资24.902506万元，其中衔接资金投入20万元，目前已按照合同约定报账。 | 已完成
29 | 徂汶景区滨河片区东旧县村基础设施建设项目 | 1 、整治泄洪沟：总长度1350m，主要进行沟渠清淤， 加宽加深沟道，深度由2.5m加深到3.5m，底宽由原断面加宽1m。 2 、旧桥拆除重建：对旧桥拆除重建，桥跨5m，桥宽6m，高3.5m，两侧采用混凝土挡土墙。 目前均已按照实施方案完成建设任务。 | 项目总投资33.0081万元，其中衔接资金投入30万元，目前已按照合同约定报账。 | 已完成
30 | 徂汶景区滨河片区南许村基础设施建设项目 | 硬化村内农田机耕路5条：总长度959m，路面宽度3m，厚度15cm，共计2877㎡。 （1）机耕路1长90m，宽3m，共计270㎡； （2）机耕路2长330m，宽3m，共计990㎡； （3）机耕路3长134m，宽3m，共计402㎡； （4）机耕路4长139m，宽3m，共计417㎡； （5）机耕路5长266m，宽3m，共计798㎡。 目前均已按照实施方案完成建设任务。 | 项目总投资30.280425万元，其中衔接资金投入30万元，目前已按照合同约定报账。 | 已完成
31 | 徂汶景区滨河片区圣元村基础设施建设项目 | 1、东外环道路提升，沥青铺设厚度4厘米，第一小段长157米，宽5米，785㎡；第二小段长220米，宽6.2米，1364㎡；第三小段长190米，宽7.8米，1482㎡，东外环道路铺设沥青合计3631㎡。 2、中心街北小广场道路提升，沥青铺设厚度4厘米，长57.2米，宽16.2米，合计926.64㎡。 3、南外环道路提升，沥青铺设厚度4厘米，长240米，宽6.1米，合计1464㎡。 总合计道路提升平方为6021.64㎡。 目前均已按照实施方案完成建设任务。 | 项目总投资31.728021万元，其中衔接资金投入30万元，目前已按照合同约定报账。 | 已完成
32 | 徂汶景区徂徕镇留送村芦笋种植项目 | 建设设施大棚建设4个，购买芦笋种苗8万株（多年生植物），灌溉设施配套等。 目前均已按照实施方案完成建设任务。 | 项目总投资58万元，其中衔接资金投入30万元，目前已按照合同约定报账。 | 已完成
33 | 徂汶景区天宝镇上官庄茶叶深加工项目 | 利用村委大院西院现有房间，规划改造办公室、质检室、包装车间和仓储室，扩建机械加工车间和手工加工车间4间共500平方米。 目前均已按照实施方案完成建设任务。 | 项目总投资57万元，其中衔接资金投入30万元，目前已按照合同约定报账。 | 已完成
34 | 徂汶景区天宝镇颜后生物农业项目 | 建设800平方米标准冷库1座（两间），其中占地240平方米的冷库间用上级财政补助资金建设。 目前均已按照实施方案完成建设任务。 | 项目总投资52万元，其中衔接资金投入30万元，目前已按照合同约定报账。 | 已完成
35 | 徂汶景区化马湾乡土山河村温室大棚项目 | 项目占地52亩，发展瓜蒌种植，建设温室大棚1座，种植食用菌。 目前均已按照实施方案完成建设任务。 | 项目总投资57.6万元，其中衔接资金投入30万元，目前已按照合同约定报账。 | 已完成
36 | 2023年少数民族发展项目 | 少数民族发展。 目前均已按照计划完成任务。 | 项目总投资10万元，其中衔接资金投入10万元，目前已按照项目进度报账。 | 已完成
37 | 2023年公益岗位项目 | 用于对脱贫享受政策和监测帮扶对象中从事乡村公益性岗位人员进行补助。 目前均已按照计划完成任务。 | 项目总投资752.24万元，其中衔接资金投入752.24万元，目前已按照项目进度报账。 | 已完成
38 | 2023年孝善养老项目 | 对年龄分别在60周岁、70周岁、80周岁以上的，不与子女共享收支，主要靠子女赡养生活，本人不享受低保、特困人员救助供养等固定救助政策的脱贫享受政策人口和监测帮扶对象，每年分别补贴600元、960元、1200元。 目前均已按照计划完成任务。 | 项目总投资52万元，其中衔接资金投入52万元，目前已按照项目进度报账。 | 已完成
39 | 2022年秋季雨露计划项目 | 对有子女在校接受中、高等职业教育的脱贫享受政策和监测帮扶对象家庭按照每人每学期1500元的补助标准给予支持。 目前均已按照计划完成任务。 | 项目总投资14.2万元，其中衔接资金投入14.2万元，目前已按照项目进度报账。 | 已完成
40 | 2023年春季雨露计划项目 | 对有子女在校接受中、高等职业教育的脱贫享受政策和监测帮扶对象家庭按照每人每学期1500元的补助标准给予支持。 目前均已按照计划完成任务。 | 项目总投资30.8万元，其中衔接资金投入30.8万元，目前已按照项目进度报账。 | 已完成
41 | 2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目 | 主要用于提高脱贫享受政策人口和监测帮扶对象脱贫质量及发放“一次性取暖补贴”“过暖冬，过好年”活动、外出务工交通补助、生产经营和劳动技能培训等方面。 目前均已按照计划完成任务。 | 项目总投资145.4万元，其中衔接资金投入145.4万元，目前已按照项目进度报账。 | 已完成
42 | 2023年项目管理费 | 按1%比例从项目资金中提取，统筹用于项目前期设计、评审、监管以及验收等与项目管理相关的支出。 目前均已按照计划完成任务。 | 项目总投资10.6万元，其中衔接资金投入10.6万元，目前已按照项目进度报账。 | 已完成