国网泰安供电公司纳入土地储备业扩项目配套电网工程建设实施细则（试行）

第一章 总则

第一条 为进一步优化营商环境，落实《国务院办公厅转发国家发展改革委等部门关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展意见的通知》（国办函〔2020〕129号）、《关于将供电基础设施建设支出纳入土地储备成本的通知》（泰发改价格〔2022〕160号）（以下称“160号文”）、《关于进一步提升“获得电力”服务水平的实施意见》（鲁电党〔2022〕81号）文件要求，明确纳入土地储备业扩项目配套电网建设工程（以下简称土储配套项目）各部门职责及工作流程，进一步提高建设效率，保障资金使用合规，降低客户办电成本，提升获得感，结合公司实际，编制纳入土地储备项目配套电网建设实施意见。

第二条 本实施意见适用于泰安市城镇规划建设用地范围内，2021年3月1日以后取得土地使用权正式用电为10千伏电压等级的建设项目及改扩建项目。对于政府确定的成片开发的特殊项目及接入电压等级35千伏及以上项目，按照政府明确的出资方式，实施供电基础设施建设。

第三条 土储配套项目建设必须坚持以下原则：

1.政电企三方协同。加强与土地储备机构交流，通过线下对接、在线查询等方式获取土地储备、出让等信息，提前开展资金申请、项目启动等准备工作。提前与住建部门对接出让土地管线建设规划、建设进度，确保土建与电气建设进度相互衔接。加强出让土地竞得人沟通交流，主动获知项目用电负荷、意向用电时间，满足客户用电需求。

2.应收资金足额入账。严格落实160号文要求，2021年3月1日以后取得土地使用权且存在供电基础设施建设需求的项目应全部列为应收资金项目。按照定额标准，及时向土地储备机构申请拨付资金，确保资金足额纳入土地储备成本，完成资金入账。

3.双链长融合协作。深化“宜商三电”服务体系应用，全面落地“双链长制”。客户经理担任客户链长，做好前期咨询服务、供电方案答复、配套项目建设需求提报、验收送电协调等工作，各营业单位配网工程项目经理担任项目链长，做好业扩配套工程立项、进度管控、质量管理、项目结算等工作。双链长融合前端服务与后台支撑功能，全面提升客户办电体验。

4.业务执行合规高效。细化资金收取、项目立项、工程管控等实施流程和工作时限，满足业扩配套电网建设时限和客户意向用电时间要求。加强业务人员廉洁教育，严肃整治“三指定”“体外循环”等红线问题治理。工程建设符合相关规程制度要求，确保土储配套项目建设全程合规规范。

第二章 职责分工

第四条 各部门职责

（一）营销部负责土地储备相关业扩项目的报装归口管理；负责对接全市年度土地供应计划，预估土储配套项目规模；负责组织土储配套项目资金拨付申请、工程结算报告等相关资料提交政府对口部门；负责统筹辖区内土储配套项目工作督导检查、评价考核。

（二）发展部负责土储配套项目包管理，开展土储配套项目立项，负责参与审核项目建设资金和投资条件；按照年度土储配套项目需求，提报35千伏及以上可研设计一体化服务批次采购需求；负责组织编制、评审35kV及以上电压等级项目可研设计一体化报告，批复项目可研。

（三）财务部负责项目资金管理，负责开具往来票据，资金收取管理工作；负责组织开展土储配套项目财务分析与评价工作。

（四）运检部负责按照年度土储配套项目需求，提报10千伏及以下设计、监理、施工等服务需求；负责核定配土储配套工程技术方案，负责组织开展土储配套项目红线外方案编制及审批，组织项目可研初设一体化评审；负责组织开展10千伏及以下土储配套项目实施管理、服务框架招标、项目中间验收、竣工验收、工程移交等全过程管控；负责配合签订土储配套项目契约书，满足客户用电时间要求；负责组织10千伏及以下土储配套项目竣工结算、竣工决算、审计等工作，配合完成项目结算备案。

（五）建设部负责参与35千伏及以上可研设计一体化报告评审；负责组织编制35千伏及以上土储配套项目初设，评审、批复35千伏项目初设，跟进省公司建设部110千伏及以上土储配套项目初设评审、批复进度；负责组织开展35千伏及以上土储配套项目建设管理；负责组织35千伏及以上土储配套项目实施管理、服务框架招标、项目中间验收、竣工验收、工程移交等全过程管控；负责配合签订土储配套项目契约书，满足客户用电时间要求；负责组织35千伏及以上土储配套项目竣工结算，竣工决算、审计等工作，配合完成项目结算备案。

（六）物资部负责根据土储配套项目需求和工程建设时限，开展物资需求计划审核；负责物资供应、存储、配送等工作，保障物资及时供应；负责对项目实物储备物资消耗、协议库存剩余额度进行预警。

（七）项管中心负责土储配套项目实施过程管理，负责参与红线外方案、可研初设一体化评审，负责土储配套项目进度管控，参与项目中间检查和竣工验收，负责土储配套项目竣工结算，竣工决算、审计等工作。

（八）经研所负责编制土储配套项目负责市区10千伏及以上、全市110千伏以上项目可研、初设报告（含可研设计一体化报告）编制，指导并参与10千伏及以上项目技术方案编制；负责组织开展评审，出具评审意见。

（九）审计部负责工程施工结算审计和竣工决算审计。

（十）供电中心负责对接属地政府，提前获取土储配套项目需求并及时传递；负责对接储备土地竞得单位，沟通供电基础设施建议合作意向；负责提报供电基础设施建设费资金拨付申请相关资料；负责政府负责土建部分的协调工作；负责10千伏及以下土储配套项目技术方案编制；配合完成土储配套工程建设，并做好施工过程把关；负责组织签订土储配套项目契约书，满足客户用电时间要求。

第五条 县公司各相关部门参照市公司部门分工，履行各自职责。

第三章 土储配套项目实施流程

第六条 土储配套项目建设流程及时限规定如下：

（一）提报申请

属地单位通过提前对接土地储备机构或通过泰安市公用资源交易平台获取储备地块交易信息后，对接竞得单位，组织现场勘察，确定土储配套项目技术方案、签订供电基础设施建设意向协议，按照160号文定额标准核定供电基础设施建设费金额，发起资金拨付申请，经营销部、发展部、运检部审核，向土地储备机构提交申请资料。申请资料应包括但不限于：①储备土地成交公告信息，包括地块名称、编号、地址、面积、用途、受让人名称等信息；②关于供电基础设施建设支出资金拨付申请的函；③地块供电方案咨询答复单；④供电基础设施建设意向协议。

工作时限：交易公告发布后15个工作日内。

（二）开具收据

土地储备机构审核确认拨付资金后，财务部开具全额供电基础设施建设费，由属地单位送达土地储备机构，完成资金拨付申请。

工作时限：2个工作日。

（三）现场勘查

业扩服务链长组织配套电网工程链长、一体化设计单位、用电主体、设备运维管理单位开展现场勘查，拟定外部接入线路路径、客户受电方案。

工作时限：单电源10个工作日、双电源20个工作日。

（四）项目可研初设一体化编制

现场勘查后，经研所协同配套电网工程链长汇总现场勘查方案报运检部审核，审核通过后完成可研初设一体化报告编制。

工作时限5个工作日。

（五）项目可研初设一体化评审

项目可研初设一体化报告编制完成后，运检部组织开展评审，根据各单位意见下发会议纪要，对评审通过的项目纳入土储配套项目立项储备库。

工作时限3个工作日。

（六）契约书签订

项目可研初设一体化报告评审通过后，配套电网工程链长、业扩服务链长分别联系土地储备机构、客户签订契约书，明确外线土建、电气建设职责及完成时限。

工作时限3个工作日。

（七）资金收取

供电基础设施费拨付到位后，财务部在财务管控系统进行资金收取，并通知营销部发起立项流程。

工作时限1个工作日。

（八）项目立项

发展部负责在ERP系统中选择项目类别（Z其他类），并通知营销部、运检部、项管中心等单位。

工作时限：1个工作日。

（九）服务采购申请提报

项目立项完成后，项管中心2个工作日内在ERP及配电网建设全过程管控平台上提报设计框架匹配申请，运检部当日完成审核并上报省公司。审批通过后，项管中心组织相关单位完成合同签订。设计合同签订后，项管中心2个工作日内完成施工、监理框架匹配申请提报。单个施工类合同额（含多个项目合并签订）超过400万，单个设计、监理合同额（含多个项目并签订）超过100万的工程，项管中心负责根据批次服务类招标计划安排，及时配合运检部提报服务类招标申请。

工作时限：合计不超过4个工作日。

（十）物资采购及到货

项目立项完成后，项管中心组织相关参建单位，2个工作日内提报物资采购计划（或平衡利库需求），物资部通过实物储备与协议库存、供应商寄存相结合的物资供应模式开展物资催交工作，应用实物储备的，物资部根据合同交货期，提前联系物资供应商交货，到货后1个工作日内通知运检部、营销部、项管中心，项管中心3个工作日内组织完成验收，办理物资出库手续后3个工作日内领用或配送到现场；应用协议库存的，省公司匹配后，运检部在5个工作日内完成技术参数确认工作，物资部按照合同交货期要求组织开展物资供应和到货交接验收工作。

工作时限：应用实物储备10个工作日配送到场；协议库存满足现场施工期限要求。

（十一）工程实施

配套电网工程链长对接土地储备机构，提前开展配套土建建设和验收。若项目无土建工程，配套电网工程链长落实现场具备施工条件后。项管中心组织设计单位、中标施工队伍、属地管理单位开展施工图纸交底，准备开工报审资料并组织现场施工，20个（含土建的30个）工作日内完成。项管中心组织开展中间检查和竣工验收，确保工程竣工即通过验收。

对因客户变更用电需求或无法满足业扩配套项目建设施工条件原因，需变更或取消已启动的业扩配套项目，由客户主动提出书面申请，业扩服务链长发起变更申请，经营销部、运检部、发展部审批后实施变更或取消。

工作时限：20个（含土建的30个）工作日内。

（十二）验收送电

项目建设完成后，由配套电网工程链长提出验收申请。运检部、建设部分别组织10kV、35kV及以上工程验收。在工程验收通过后，配套电网工程链长负责提报最近批次带电、停电作业计划，确保业扩配套工程及时送电。接火送电优先采用带电作业方式，条件确不满足时，方可采用停电接火方式。

工作时限：5个工作日内。

（十三）项目审计

项管中心组织施工单位在项目竣工投产30日内完成结算资料报送，审计部收到结算资料后30日内完成结算审计。打捆实施的项目，在整个打捆项目包工程全部竣工投产后进行结算。

工作时限：30个工作日内。

（十四）项目决算

结算审计后，项管中心5日内提报工程决算所需全部资料，15个工作日在内完成竣工决算报告编制，审计部根据决算报告进行项目决算审计并出具决算审计报告，项目完成决算后，财务部及时完成项目正式转资。

工作时限：20个工作日。

（十五）项目备案

财务部确保与土储配套项目相关的建设资金专款专用，按季度报发展改革部门、财政部门和土地储备机构备案，并根据发展改革部门工作要求，做好项目竣工决算资料报送。

工作时限：项目决算完成后10个工作日。

（十六）定额调整

财务部每半年核算土储配套项目收支情况，每年12月31日前，发展部会同营销部、建设部、运检部，根据项目投资情况，对定额标准进行重新核定。营销部会同发展部，向市发改委申请动态调整定额标准。

第四章 监督考核

- 第七条 营销部作为业扩报装归口管理部门，负责统筹土储配套项目督导检查、评价考核，确保各环节服务质效，推动各专业严格按照客户用电时限推进配套工程建设。

- 第八条 运检部、建设部、供电中心是土储配套项目承建单位、属地管理单位，应主动优化管理流程、压缩建设时限，提高工程建设质量。

- 第九条 财务部将土储配套工程纳入公司工程财务考核体系，对土储配套工程投资预算、竣工决算等日常财务管理工作进行考核，不断提高土储配套工程财务管理水平。

- 第十条 其他土储配套项目参与部门根据本实施细则职责分工，负责项目规范管理及实施。

第十一条 土储配套工程建设过程中，因人为原因导致的工程建设超期，影响客户投产，引发客户投诉或政府不满，按公司绩效考核办法追究相关部门和人员责任。发生被监管部门通报、媒体曝光等舆情事件，有损营商环境的，从严从重处理。

第五章 附则

第十二条 本实施意见由国网泰安供电公司营销部负责解释并监督执行。

第十三条 本实施意见自下发之日起施行，试行期一年。